## Sheet1
Variante | Actividad | Fecha | Descripción
No Aplica | Junta de Inicio de Proyecto | 2018-03-10 | Se define el concepto del proyecto y se captura la informacion relevante del proyecto.
Alfa | Compra de los materiales del primer BOM | 2018-03-15
Alfa | Inicio del desarrollo | 2018-03-15
Alfa | Escritura de los requerimientos primer entregable | 2018-03-16
No Aplica | Control de estado proyecto | 2018-03-18
Beta | Definicion Plan variante Beta | 2018-03-20
Beta | Compra materiales variante Beta | 2018-03-21
Alfa | Entrega Variante Alfa DEM1R | 2018-03-24
Beta | Entrega Variante Beta R1 | 2018-03-25
Beta | Entrega sistema Vriatne Beta Final | 2018-03-29
No Aplica | Control estado del Proyecto | 2018-03-29
No Aplica | Inicio de Plan de reserva | 2018-03-30
No Aplica | Inicio de la Documentación del Proyecto | 2018-04-02
No Aplica | Control de estado de proyecto | 2018-04-04
No Aplica | Entrega del proyecto | 2018-04-18 | Fecha estimada para entrega del proyecto.